## Slide 1
“VETITEC” 2021-1-IT01-KA121-VET-000009606
2020-1-IT01-KA116-008031
Formazione tutor - 28 04 2022
VET International Consortium
for Tourism and Environment

## Slide 2: Principali Obiettivi del Progetto
Potenziare i percorsi di mobilità attraverso l’apprendimento basato sul lavoro al fine di aumentare l’occupabilità degli studenti in ambito locale e internazionale,
Fornire nuove competenze didattiche ai docenti nella gestione dell'alternanza in WBL e nella progettazione di piani didattici in lingua inglese,
Rafforzare le reti locali Amministrazione/Scuola/Imprese dei 3 distretti di Spoleto, Assisi, Città di Castello,
Rafforzare le reti di cooperazione internazionale con distretti dei settori Turismo, Ospitalità, Gastronomia, Ambiente dei paesi europei quali Spagna, Grecia, Francia.

## Slide 3: Cose che fa il tutor!
Best Trainer 2021
Partecipa alle giornate di orientamento in itinere e finale, prende in carico i partecipanti, controlla e conserva i documenti di identità e di viaggio,
Accompagna i partecipanti durante il viaggio di andata e ritorno, durante i viaggi organizzati in loco,
Partecipa alle riunioni periodiche presso l’agenzia intermediaria, accompagna il partecipante al primo colloquio e ne segue l’inserimento in azienda,

## Slide 4: Cose che fa il tutor!
Best Trainer 2021
4. recupera le convenzioni (ECVET Learning Agreement) e si accerta che siano firmate entro la prima settimana, si assicura dell’invio al capofila in formato pdf,
5. Si assicura che il registro di stage sia compilato quotidianamente dal partecipante, lo sottoscrive ad ogni visita,
6. Riporta nei documenti concordati (ECVET LEA , Europass sez. 5, piano formativo, etc) gli apprendimenti conseguiti dal partecipante, nei tempi e nei modi indicati dal coordinatore,

## Slide 5: Cose che fa il tutor!
Best Trainer 2021
7. Assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor dell’agenzia intermediaria, il corretto svolgimento, VISITANDO LE AZIENDE ALMENO UNA VOLTA LA SETTIMANA, apponendo la sua firma sul registro di stage,
8. Concorda con l’agenzia intermediaria la/le visita culturale prevista, propone e partecipa alla organizzazione di eventi a basso costo per i partecipanti,

## Slide 6: Cose che fan il tutor!
Best Trainer 2021
9. Monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse valutando insieme a coordinatore e referente eventuali interventi correttivi,
10. NON PRENDE INZIATIVE PERSONALI DIRETTE CON LE AZIENDE OSPITANTI O CON LE FAMIGLIE, SE NON AUTORIZZATO DAL COORDINATORE DI PROGETTO e DAL TUTOR DELL’AGENZIA OSPITANTE.
11. Facilità l’apprendimento linguistico OLS

## Slide 7: Cose che fan il tutor!
Best Trainer 2021
12. Convoca riunioni periodiche con gli studenti, redige verbali,
13. Promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto, prima del rientro,
14. Informa gli organi scolastici preposti (Referente della propria scuola, coordinatore, Dirigente, etc…) e, dopo il ritorno, se del caso,aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi.

## Slide 8: L’OLS dei Partecipanti

## Slide 9: L’OLS dei Partecipanti

## Slide 10: > Voucher destinazione con imprese, alloggi, regole, programma, > Mappe per ogni destinazione, mappe imprese alloggi - orari di lavoro settimanali > Questionari di valutazione intermedi e finali. Esempio di ECVET Learning agreement: per firma agenzie intermediarie, firme imprese, firme tutte in generale > Esempio di Europass. Tutti gli Europass sono completi anche di foto. Dovranno essere implementati con le info dei studenti solo in alcune sezioni (ULTIMI 15 GIORNI) > Patto formativo studente > Regolamento per il tutor edizione 2022 > Orari di lavoro settimanali dei partecipanti, da condividere e conservare. DEVONO ESSERE AGEVOLATI ORARI E GIORNATE DI LAVORO DURANTE I TEMPI TURISTICI DELLE AZIENDE OSPITANTI. NON DEVONO ESSERE FAVORITI RIDUZIONI DI ORARIO NON AUTORIZZATE.
Legenda DOCUMENTI

## Slide 11
Le destinazioni
GRECIA / Creta / Chania - Alloggio in College in Full Board
GRECIA / Creta / Rethimno - Alloggio in Appartamenti in Full Board
SPAGNA / Valencia - Alloggio in appartamenti condivisi in Full Board misto (Host Company, Ristorante/Mensa, Cucina con spesa)
SPAGNA / Malaga- Alloggio in appartamenti condivisi IN RESIDENCE/HOSTEL in Full Board misto (Host Company, Ristorante/Mensa, Cucina con spesa)
FRANCIA / COEN- Alloggio in appartamenti in Full Board ??

## Slide 12: Esempi di CRITICITA’ Relazioni con i/le referenti delle Agenzie Intermediarie Cambio Azienda Orari di lavoro e di rientro Cambio Alloggio Problemi Alimentari Trasporti Locali Tempo Libero Visite Parenti

## Slide 13: REGOLE CHAT WHATS APP Piano orari di lavoro/settimana Uscita dall’alloggio (conta) Entrata al lavoro Tempo e luogo pause Uscita dal lavoro Rientro serale (conta) Avvisi con motivazione ritardi Rientri posticipati causa lavoro

## Slide 14
PROCESSI SICUREZZA
Verificare in loco la reperibilità del tutor agenzia intermediaria, e di un medico di riferimento,
Verificare posizione cassette mediche,
Mappare presidi sanitari e pronto soccorso,
Incontri periodici con tutor agenzia intermediaria,
Contatti costanti tra il Coordinatore e i Referenti dell’agenzia intermediaria,
Evitare trasporti non autorizzati,
L’european Emergency Number 112
Iscrizione sito Farnesina

## Slide 15
Altre informazioni
Pocket money studenti
Pocket money tutor (uso in caso di emergenza o necessità)
Viaggi organizzati in loco – controllo mezzi e autista,
Conservazione documenti partecipanti

## Slide 16: USCITE E PERMESSI Posticipo rientro serale NO, visite parenti e giorno libero. Richiesta email dai Genitori al Coordinatore: erasmus@alberghierospoleto.it Comunicazione del Coordinatore ai Tutor e ai partecipanti

## Slide 17: GRAVI MANCANZE SUSCETTIBILI DI RIMPATRIO DEL PARTECIPANTE’: Abuso di Alcool - Uso di Droghe Atti di Vandalismo Regolamenti Alloggi e Covid Processi Aziendali Rispetto dei Tutor Rispetto degli Orari di Rientro

## Slide 18: PROCEDURE PER IL RIMPATRIO DEL PARTECIPANTE Report dell’accaduto Comunicazioni alla DS Decisione Coordinatore Comunicazione al partecipante e ai genitori

## Slide 19: Grazie per la collaborazione, la motivazione, la professionalità, la disponibilità dedicate agli Studenti.
Best Trainer 2022

## Slide 20: ITALIANS DO
BETTER !!
Best Trainer 2022